## Slide 1: Тема: Планирование проекта

## Slide 2: План
1. Сущность, основные принципы и процедуры процесса планирования проекта. Цикл планирования проекта
2. Структура разбиения работ проекта
3. Планирование проекта по временным параметрам
4. Документирование плана проекта

## Slide 3: 1. Сущность, основные принципы и процедуры процесса планирования проекта. Цикл планирования проекта

## Slide 4
Сущность планирования состоит в задании целей и способов их достижения на основе формирования комплекса мероприятий, которые должны быть выполнены, применении методов и средств реализации этих работ, увязки ресурсов, необходимых для их выполнения, согласовании действий организаций - участников проекта.

## Slide 5
Основная цель планирования состоит в построении модели реализации проекта. Она необходима для координации деятельности участников проекта, с ее помощью определяется порядок, в котором должны выполняться работы и т. д.

## Slide 6: Основные процессы планирования включают:
1. Планирование содержания проекта и его документирование;
2. Описание содержания проекта, определение основных этапов реализации проекта, декомпозиция их на более мелкие и управляемые элементы;
3. Составление сметы, оценку стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта;
4. Определение работ, формирование списка конкретных работ, которые обеспечивают достижение целей проекта;
5. Расстановку работ, определение и документирование технологических зависимостей и ограничений на работы;

## Slide 7
6. Оценку продолжительности работ, трудозатрат и других ресурсов, необходимых для выполнения отдельных работ;
7. Расчет расписания, анализ технологических зависимостей выполнения работ, длительностей работ и требований к ресурсам;
8. Планирование ресурсов, определение того, какие ресурсы и в каких количествах потребуются для выполнения работ проекта;
9. Составление бюджета, привязка сметных затрат к конкретным видам деятельности;
10. Создание плана проекта, сбор результатов остальных процессов планирования и их объединение в общий документ.

## Slide 8: Вспомогательные процессы планирования включают:
Планирование качества;
Организационное планирование;
Подбор кадров;
Планирование коммуникаций;
Идентификацию и оценку рисков;
Планирование поставок;
Планирование предложений;

## Slide 9: 2. Структура разбиения работ проекта

## Slide 10: СРР позволяет:
согласовать план проекта с потребностями заказчика;
определить работы, обеспечивающие достижение подцелей проекта;
проверить, все ли цели будут достигнуты в результате реализации проекта;
создать удобную, соответствующую целям проекта структуру отчетности;

## Slide 11
определить на соответствующем уровне детализации плана вехи;
распределить ответственность за достижение целей проекта между его исполнителями;
обеспечить членам команды понимание общих целей и задач по проекту.

## Slide 12: 3. Планирование проекта по временным параметрам

## Slide 13: Управление по временным параметрам включает:
концепцию управления проектом по временным параметрам;
календарное планирование проекта;
контроль выполнения работ проекта;
анализ и регулирование процесса выполнения работ;
закрытие управления проектом.

## Slide 14: 4. Документирование плана проекта

## Slide 15: План проекта может включать следующие основные разделы:
Краткий обзор проекта;
Введение;
Структура проекта;
Комплекс работ;
График работ;
Ресурсное обеспечение;
Финансирование;
Ограничения, риски и неопределенности проекта.

## Slide 16: Спасибо за внимание!